## Cronograma de marcos
Cronograma de marcos
Entregas | Inicio | Fim | Sprint 1 - Gerente Yasmim | Sprint 2 - Gerente Anna | Sprint 3 - Gerente Larissa | Sprint 4 - Gerente Fabiana | Sprint 5 - Gerente Rick | Sprint 5 - Gerente Yasmim
|  |  | Maio | Maio - Junho | Junho | Junho - Julho | Julho | Julho - Agosto
|  |  | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
Caso de teste: buscar desenvolvedor(CDU04) | 2025-05-15 | 2025-05-15
Caso de teste: adicionar sistema(CDU010) | 2025-06-15 | 2025-06-15
Caso de teste: avaliar desenvolvedor | 2025-06-15 | 2025-06-15
Partes Interessadas | 2025-05-15 | 2025-05-22
Analíse Heuristica | 2025-05-15 | 2025-05-20
Objetivo Smart do projeto | 2025-05-25 | 2025-05-26
Declaração do escopo | 2025-05-15 | 2025-05-26
Estrutura analítica do projeto | 2025-05-23 | 2025-05-26
Dicionário EAP | 2025-05-23 | 2025-05-26
Implantação na Nuvem do IFRN | 2025-05-15 | 2025-06-04
Testes Unitarios | 2025-05-22 | 2025-05-30
Caso de teste: realizar login | 2025-05-15 | 2025-06-03
Cronograma de Marcos | 2025-05-26 | 2025-06-03
Cronograma do projeto | 2025-06-02 | 2025-06-05

## Cronograma do projeto
Cronograma do projeto
Entregas | Inicio | Fim(Planejado) | Duração (dias) | Fim (real) | Variação em dias | Responsável | Sprint 1 - Gerente Yasmim | Sprint 2 - Gerente Anna | Sprint 3 - Gerente Larissa | Sprint 4 - Gerente Fabiana | Sprint 5 - Gerente Rick | Sprint 5 - Gerente Yasmim
[7 empty] | Maio | Maio - Junho | Junho | Junho - Julho | Julho | Julho - Agosto
[7 empty] | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
Caso de teste: buscar desenvolvedor(CDU04) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 2025-05-15 | 0 | Yasmim
Caso de teste: adicionar sistema(CDU010) | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 1 | 2025-05-15 | 0 | Rick
Caso de teste: avaliar desenvolvedor | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 1 | 2025-05-15 | 0 | Anna e Fabiana
Partes Interessadas | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 8 | 2025-05-22 | 0 | Yasmim
Analíse Heuristica | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 6 | 2025-05-20 | 0 | Equipe Sisteminha
Objetivo Smart do projeto | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2 | 2025-05-26 | 0 | Yasmim
Declaração do escopo | 2025-05-15 | 2025-05-26 | 12 | 2025-05-26 | 0 | Yasmim e Fabiana
Estrutura analítica do projeto | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 4 | 2025-05-26 | 0 | Anna e Rick
Dicionário EAP | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 4 | 2025-05-26 | 0 | Rick
Implantação na Nuvem do IFRN | 2025-05-15 | 2025-06-04 | 21 | 2025-06-03 | -1 | Yasmim
Testes Unitarios | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 9 | 2025-05-29 | -1 | Fabiana
Caso de teste: realizar login | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 20 | 2025-06-03 | 0 | Larissa
Cronograma de Marcos | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 9 | 2025-06-03 | 0 | Anna
Cronograma do projeto | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 4 | 2025-06-05 | 0 | Anna e Yasmim
Apresentação da entrega da Etapa I | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1 | - | - | Equipe sisteminha
Finalizar a implementação de buscar sistemas | 2025-05-15 | 2025-06-12 | 29 | - | - | Larissa
Gerênciamento de Riscos | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 7 | - | - | Equipe sisteminha
Criação de imagens com dockerfile | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 7 | - | - | Yasmim
Gerênciamento de Custos | 2025-06-13 | 2025-06-26 | 14 | - | - | Equipe sisteminha
Finalizar a interface de Visualizar perfil do desenvolvedor | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 15 | - | - | Fabiana
Teste da API (Funcionais) | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 15 | - | - | Equipe sisteminha
Testes da API (Não funcionais) | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 15 | - | - | Equipe sisteminha
Relatório de testes | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 6 | - | - | Equipe sisteminha
Pipeline de Build | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 15 | - | - | Equipe sisteminha
Pipeline de Release | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 15 | - | - | Equipe sisteminha
Testes de Usabilidade | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 15 | - | - | Equipe sisteminha
Entrega da Etapa II | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | - | - | Equipe sisteminha
TOTAL EM DIAS: |  |  | 241