## ANÁLISE DE RISCO
DESCRIÇAO | PROBABILIDADE | IMPACTO | GRAU | RISCO | ESTRATÉGIA | RESPOSTA | RESPONSÁVEL | STATUS
Finalização de tarefas antes do tempo previsto | ALTO | ALTO | 0.28 | ALTO | ACEITAR | Aceitar o evento | Equipe Sisteminha | ABERTO
Atraso na entrega de tarefas no tempo previsto | ALTO | ALTO | 0.28 | ALTO | MITIGAR | Montar cronograma prevendo feriados e realizar entregas parciais com marcos intermediários | Rick Hill | ABERTO
Curva de aprendizado mais rápida com tecnologias novas | ALTO | ALTO |  | ALTO | EXPLORAR | Estimular domínio de tecnologia com divisão de estudo entre membros | Equipe sisteminha | FECHADO
Documentação e implementação desalinhados | BAIXO | ALTO | 0.12 | MEDIO | MITIGAR | Realizar alinhamentos regulares e revisar entregas em conjunto | Equipe sisteminha | FECHADO
Falta de crédito na conta aws | ALTO | ALTO | 0.28 | ALTO | MITIGAR | Migrar para conta de outro integrante da equipe Sisteminha que possua mais créditos | Equipe sisteminha | ABERTO
Identificação precoce de oportunidades de automação | MODERADO | MODERADO |  | MEDIO | EXPLORAR | Implementar scripts | Yasmim | ABERTO
Inexperiência com tecnologias novas | MODERADO | MUITO ALTO | 0.4 | ALTO | MITIGAR | Estimular os integrantes a aprofundarem-se ao conteúdo, assistindo minicursos, videoaulas, etc. | Equipe sisteminha | FECHADO
Integrantes com tempo restrito | MUITO ALTO | ALTO | 0.36 | ALTO | MITIGAR | Distribuir tarefas conforme a disponibilidade de cada integrante | Rick Hill | FECHADO
Má comunicação entre a equipe | MODERADO | ALTO | 0.2 | ALTO | MITIGAR | Definir canais de comunicação e deixar toda a equipe informada sobre o andamento das atividades atribuídas aos membros | Equipe sisteminha | FECHADO
Mudança externa no prazo de entrega do projeto | MODERADO | MODERADO |  | MEDIO | EXPLORAR | Aproveitar a postergação das entregas previstas para realizar uma revisão de possíveis pontos pendentes, como ausências, falhas identificadas, alinhamentos necessários e ajustes técnicos | Rick Hill | ABERTO
Possível conflito entre os membros | BAIXO | MUITO ALTO | 0.24 | ALTO | EVITAR | Realizar atividades acadêmicas em coletivo e realizar rodadas de feedback entre os membros | Equipe sisteminha | ABERTO
Redução de escopo sem prejuízo | BAIXO | ALTO | 0.12 | MEDIO | EXPLORAR | Focar no essencial | Equipe sisteminha | ABERTO
Sobrecarga da equipe | ALTO | MODERADO | 0.14 | MEDIO | MITIGAR | Priorizar tarefas essenciais e redistribuir | Equipe Sisteminha | FECHADO
Testes de usabilidade com resultados positivos | MODERADO | MODERADO | 0.1 | MEDIO | MELHORAR | Revisar os resultados dos testes de usabilidade para incorporar as melhorias apontadas, reforçar os elementos que apresentaram sucesso e ajustar pontos com menor desempenho | Anna Julia, Fabiana e Larissa | ABERTO

## Dados
CATEGORIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | ESTRATÉGIA | STATUS
MUITO BAIXO | 0.1 | 0.05 | EVITAR | ABERTO
BAIXO | 0.3 | 0.1 | TRANSFERIR | FECHADO
MODERADO | 0.5 | 0.2 | MITIGAR | CANCELADO
ALTO | 0.7 | 0.4 | ACEITAR
MUITO ALTO | 0.9 | 0.8 | EXPLORAR
COMPARTILHAR
MELHORAR